|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**­ |
| **THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *ĐàNẵng, ngày tháng 7 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư**

**Dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B**

**đến đường Hồ Chí Minh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKHÓA X,**

**NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 12**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tạiTờ trình số 118/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh;Báo cáo thẩm tra số 148/BC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phốvà ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

1. **Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

1.1. Quy mô đầu tư:Điều chỉnh không thực hiện đầu tư giai đoạn 2 (19,5Km) của dự án cho phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021. Tổng chiều dài tuyến sau điều chỉnh 19,5 Km (tổng chiều dài tuyến được duyệt 39Km).

1.2. Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ gia đoạn 2017-2020 thành giai đoạn 2017-2024

1. **Tổng mức đầu tư:** Không thay đổi,1.499.776.000.000 đồng*(Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng)*

Chuyển nguồn vốn của giai đoạn 2 *(365.743.734.000 đồng)* bổ sung vào chi phí đền bù (151.583.065.000 đồng), chi phí dự phòng *(180.141.340.000 đồng)* và chi phí xây dựng *(34.019.329.000 đồng)* của giai đoạn 1 dự án

**Điều 2.Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 12 biểu quyết thông qua.

**Điều 3.Tổ chức thực hiện**

**1.** Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập thủ tục liên quan để triển khai thực hiệndự án nêu trên theo đúng quy định; chỉ đạo thực hiện các nội dung lưu ý theo Báo cáo thẩm tra số 148/BC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng thời lưu ýtập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án;phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong Quý I/2024 và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố 29/3/2024.

**2.** Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**3.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ   
2021-2026,Kỳ họpthứ12 thông qua ngày 19tháng 7 năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  - Ban Thường vụ Thành ủy;  - Đoàn ĐBQH thành phố;  - Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;  - Thường trực HĐND thành phố;  - UBND, UBMTTQVN thành phố;  - Các Ban của HĐND thành phố;đại biểu HĐND thành phố;  - VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;  - VP UBND thành phố;  - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;  - Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang;  - UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện;  - HĐND xã, UBND phường, xã;  - Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông;  - Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8),  Chuyên đề CA TPĐN, Cổng TTĐT thành phố;  - Lưu: VT, CTHĐ. | **CHỦ TỊCH**  **Lương Nguyễn Minh Triết** |